## 07-04-2014
# Act. | Inicio de Semana | Actividad | Responsable | Prometido | Ejectuado
1 | 2014-04-07 | Terminar de estructurar el documento de análisis de requerimientos de Sistema San José y enviar a René | Fede | 100% | 0%
2 | 2014-04-07 | Revisar SLA de INBOLSA | Fede | 100%
3 | 2014-04-07 | Terminar diseño de BD de Sistema San José | Fede | 100% | 40%
4 | 2014-04-07 | Para el miércoles hacer el ejemplo de Yii (para pasar a Victor) | Fede | 100% | 100%
5 | 2014-04-07 | Para el viernes hacer un ejemplo completo de un grid con EXT y Yii | Fede | 100% | 80%
6 | 2014-04-07 | Para el viernes hacer la aplicación de Blog en Yii | Fede | 100% | 10%
7 | 2014-04-07 | Instalar y documentar con Pedro la instalación del servidor de FIE | Fede | 100% | 0%
8 | 2014-04-07 | Hacer cuentas de Paulo hasta marzo | Fede | 100% | 100%

## 14-04-2014
# Act. | Inicio de Semana | Actividad | Responsable | Prometido | Ejectuado
33 | 2014-04-14 | Terminar de estructurar el documento de análisis de requerimientos de Sistema San José y enviar a René | Fede | 100% | 0%
34 | 2014-04-14 | Revisar y Firmar contrato de Henrry | Fede | 100% | 80%
35 | 2014-04-14 | Terminar diseño de BD de Sistema San José | Fede | 100% | 40%
36 | 2014-04-14 | Para el viernes hacer un ejemplo completo de un grid con EXT y Yii | Fede | 100% | 100%
37 | 2014-04-14 | Para el viernes hacer la aplicación de Blog en Yii | Fede | 100% | 10%
38 | 2014-04-14 | Instalar y documentar con Pedro la instalación del servidor de FIE | Fede | 100% | 5%
39 | 2014-04-14 | Capacitación a SPC (parte de FTP) Miércoles a las 17:30 | Fede | 100% | 100%
40 | 2014-04-14 | Revisión de firewall de Clínica del Sur para redirección de puertos | Fede | 100% | 0%
41 | 2014-04-14 | Hablar con Martha Saravia (SPC) para contrato de soporte | Fede | 100% | 50%
42 | 2014-04-14 | Asignar tablas de BD de Sistema San José para que avance Victor | Fede | 100% | 0%
43 | 2014-04-14 | Reunión con Cinthia para exportación de datos del sistema antiguo San José | Fede | 100% | 10%
44 | 2014-04-14 | Actualizar sistema y master con actualizaciones de Mar (PIKE) | Fede | 100% | 100%
45 | 2014-04-14 | Revisar informes de René | Fede | 100% | 90%
46 | 2014-04-14 | Generar factura de FIE | Fede | 100% | 100%
47 | 2014-04-14 | Generar factura de Overview | Fede | 100% | 0%

## 28-04-2014
# Act. | Inicio de Semana | Actividad | Responsable | Prometido | Ejectuado
61 | 2014-04-28 | Terminar de estructurar el documento de análisis de requerimientos de Sistema San José y enviar a René | Fede | 100% | 100%
62 | 2014-04-28 | Revisar y Firmar contrato de Henrry | Fede | 100% | 80%
63 | 2014-04-28 | Terminar diseño de BD de Sistema San José | Fede | 100% | 40%
64 | 2014-04-28 | Hacer un ejemplo de una vista completa (viewport) y un ejemplo de CRUD en EXTJS | Fede | 100% | 100%
65 | 2014-04-28 | Hacer la aplicación de Blog en Yii | Fede | 100% | 10%
66 | 2014-04-28 | Instalar y documentar con Mario la instalación del servidor de FIE | Fede | 100% | 5%
67 | 2014-04-28 | Revisión de firewall de Clínica del Sur para redirección de puertos (llamar) | Fede | 100% | 100%
68 | 2014-04-28 | Reunión con Martha Saravia (SPC) para contrato de soporte | Fede | 100% | 100%
69 | 2014-04-28 | Asignar tablas de BD de Sistema San José para que avance Victor | Fede | 100% | 100%
70 | 2014-04-28 | Reunión con Cinthia para exportación de datos del sistema antiguo San José | Fede | 100% | 10%
71 | 2014-04-28 | Actualizar sistema y master con actualizaciones de Mar (Lecesse) | Fede | 100% | 100%
72 | 2014-04-28 | Revisar informes de René (Santillana) | Fede | 100% | 90%
73 | 2014-04-28 | Cobrar a don Eleazar por laptop, a don Alejandro por disco, y don Pedro por disco y servicio | Fede | 100% | 33%

## 05-05-2014
# Act. | Inicio de Semana | Actividad | Responsable | Prometido | Ejectuado
62 | 2014-05-05 | Revisar y Firmar contrato de Henrry | Fede | 100% | 90%
63 | 2014-05-05 | Terminar diseño de BD de Sistema San José | Fede | 100% | 40%
65 | 2014-05-05 | Hacer la aplicación de Blog en Yii | Fede | 100% | 10%
66 | 2014-05-05 | Instalar y documentar con Mario la instalación del servidor de FIE | Fede | 100% | 5%
70 | 2014-05-05 | Reunión con Cinthia para exportación de datos del sistema antiguo San José | Fede | 100% | 80%
72 | 2014-05-05 | Revisar informes de René (Santillana) | Fede | 100% | 100%
73 | 2014-05-05 | Cobrar a don Eleazar por laptop, a don Alejandro por disco, y don Pedro por disco | Fede | 100% | 100%
78 | 2014-05-05 | Ejemplo con EXT, de menu (arbol) cargado desde el servidor | Fede | 100% | 0%
79 | 2014-05-05 | Ejemplo con EXT, pantalla para logueo de usuario (con Yii) | Fede | 100% | 20%
80 | 2014-05-05 | Ejemplo con EXT, carga de privilegios desde base de datos (con Yii) | Fede | 100% | 0%
81 | 2014-05-05 | Ejemplo con EXT, administración de usuarios y privilegios (con Yii) | Fede | 100% | 20%
82 | 2014-05-05 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | Fede | 100% | 20%
83 | 2014-05-05 | Preparar equipo virtual para que haga de servidor (carpetas para desarrollo, etc.) | Fede | 100% | 0%
84 | 2014-05-05 | Actualizar sistema y master con actualizaciones de Mar (Lecesse) | Fede | 100% | 0%
85 | 2014-05-05 | Actualizar sistema y master con actualizaciones de Mar (PIKE) | Fede | 100% | 0%
86 | 2014-05-05 | Hacer cuentas de Paulo hasta abril | Fede | 100% | 100%

## 12-05-2014
# Act. | Inicio de Semana | Actividad | Responsable | Prometido | Ejectuado
62 | 2014-05-12 | Revisar y Firmar contrato de Henrry | Fede | 100% | 100%
63 | 2014-05-12 | Terminar diseño de BD de Sistema San José | Fede | 100% | 85%
70 | 2014-05-12 | Reunión con Cinthia para exportación de datos del sistema antiguo San José | Fede | 100% | 100%
78 | 2014-05-12 | Ejemplo con EXT, de menu (arbol) cargado desde el servidor | Fede | 100% | 0%
79 | 2014-05-12 | Ejemplo con EXT, pantalla para logueo de usuario (con Yii) | Fede | 100% | 20%
80 | 2014-05-12 | Ejemplo con EXT, carga de privilegios desde base de datos (con Yii) | Fede | 100% | 0%
81 | 2014-05-12 | Ejemplo con EXT, administración de usuarios y privilegios (con Yii) | Fede | 100% | 20%
82 | 2014-05-12 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | Fede | 100% | 30%
83 | 2014-05-12 | Preparar equipo virtual para que haga de servidor (carpetas para desarrollo, etc.) | Fede | 100% | 100%
84 | 2014-05-12 | Actualizar sistema y master con actualizaciones de Mar (Lecesse) | Fede | 100% | 100%
85 | 2014-05-12 | Actualizar sistema y master con actualizaciones de Mar (PIKE) | Fede | 100% | 100%
89 | 2014-05-12 | Enviar a René apuntes de reunión para Sistema de Facturación IBMETRO | Fede | 100% | 100%
90 | 2014-05-12 | Revisar propuesta de servidor de backups CSF | Fede | 100% | 0%
91 | 2014-05-12 | Cotizar servidores a IBMETRO | Fede | 100% | 100%
92 | 2014-05-12 | Cotizar laptop a CSF | Fede | 100% | 100%
93 | 2014-05-12 | Poner promoción de Laptops ACER en página web catequil y facebook | Fede | 100% | 0%
94 | 2014-05-12 | Recotizar materiales de cableado a IBMETRO (con Nexus) | Fede | 100% | 100%
95 | 2014-05-12 | Cotizar toner a Santillana | Fede | 100% | 100%
96 | 2014-05-12 | Hablar con Rocío para proveer toners u otros a santillana | Fede | 100% | 100%

## 2014-07-28
# Act. | Inicio de Semana | Actividad | Responsable | Prometido | Ejectuado
63 | 2014-07-28 | Terminar diseño de BD de Sistema San José | Fede | 100% | 100%
78 | 2014-07-28 | Ejemplo con EXT, de menu (arbol) cargado desde el servidor | Fede | 100% | 0%
79 | 2014-07-28 | Ejemplo con EXT, pantalla para logueo de usuario (con Yii) | Fede | 100% | 20%
80 | 2014-07-28 | Ejemplo con EXT, carga de privilegios desde base de datos (con Yii) | Fede | 100% | 0%
81 | 2014-07-28 | Ejemplo con EXT, administración de usuarios y privilegios (con Yii) | Fede | 100% | 20%
82 | 2014-07-28 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | Fede | 100% | 30%
93 | 2014-07-28 | Poner promoción de Laptops ACER en página web catequil y facebook | Fede | 100% | 0%
| 2014-07-28 | Revisar y aplicar cambios hechos por Henrry en sistema PIKE | Fede | 100% | 0%
| 2014-07-28 | Interfaz de módulo de familia, beneficiario, evaluaciones, actividades y asistencia | Fede | 100% | 0%
| 2014-07-28 | Mandar cotización a Juliana Rojas (Impresora) | Fede | 100% | 100%
| 2014-07-28 | Revisar el modelo de la BD del sistema CTQ Proveedores, Incidencias y Inventario | Fede | 100% | 0%

## 2014-10-20
# Act. | Semana | Actividad | Responsable | Prometido | Ejectuado
| 2014-10-20 | Ejemplo con EXT, carga de privilegios desde base de datos (con Yii) | Fede | 100% | 80%
| 2014-07-28 | Ejemplo con EXT, administración de usuarios y privilegios (con Yii) | Fede | 100% | 60%
| 2014-07-28 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | Fede | 100% | 35%
| 2014-07-28 | Poner promoción de Laptops ACER en página web catequil y facebook | Fede | 100% | 100%
| 2014-07-28 | Interfaz de módulo de familia, beneficiario, evaluaciones, actividades y asistencia | Fede | 100% | 90%
| 2014-07-28 | Finalizar diseño de pagina web udesign.com.bo y presentar | Fede | 100% | 100%
| 2014-07-28 | Migrar el sistema de San José hacia el servidor final, probar y enviar el enlace para ingreso de datos de prueba. | Fede | 100% | 40%
| 2014-07-28 | Hacer propuesta de sistema de manejo de activos fijos para Sociedad San José | Fede | 100% | 100%
| 2014-07-28 | Mandar propuesta de renovación de bocanegra.com.bo | Fede | 100% | 100%
| 2014-07-28 | Llamar a Julio Larrazabal para consultar estado de propuesta para desarrollo de sistema | Fede | 100% | 0%
| 2014-07-28 | Elaborar el informe final de sistema San José | Fede | 100% | 0%
| 2014-07-28 | Hacer modificaciones al sistema de San José según reuniones con Centros y Proyecto | Fede | 100% | 0%
| 2014-07-28 | Hacer diseño de base de datos para sistema SPC | Fede | 100% | 10%
Extra | 2014-07-28 | Hacer cotización de laptop y PC para Alejandro Salazar SPC | Fede | 100% | 100%
Extra | 2014-07-28 | Deposito a DMC para compra de Router CISCO para San José | Fede | 100% | 100%
|  | Facturar, cobrar e instalar el router cisco s San José | Fede
|  | Revisión de proyectos y privilegios asignados a Kanyon (PIKE) | Fede
|  | Revisión y propuesta para revalúo de activos de computación para CSF | René

## 2014-10-27
# Act. | Semana | Actividad | Responsable | Prometido | Ejectuado
| 2014-10-27 | Ejemplo con EXT, carga de privilegios desde base de datos (con Yii) | Fede | 100% | 80%
| 2014-10-27 | Ejemplo con EXT, administración de usuarios y privilegios (con Yii) | Fede | 100% | 60%
| 2014-10-27 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | Fede | 100% | 35%
| 2014-10-27 | Interfaz de módulo de familia, beneficiario, evaluaciones, actividades y asistencia | Fede | 100% | 90%
| 2014-10-27 | Instalar sistema de San José en servidor final, probar y enviar el enlace para ingreso de datos de prueba (centros y proyecto). | Fede | 100% | 100%
| 2014-10-27 | Llamar a Julio Larrazabal para consultar estado de propuesta para desarrollo de sistema | Fede | 100% | 0%
| 2014-10-27 | Elaborar el informe final de sistema San José | Fede | 100% | 0%
| 2014-10-27 | Hacer modificaciones al sistema de San José según reuniones con Centros y Proyecto | Fede | 100% | 100%
| 2014-10-27 | Enviar documento de análisis de requerimientos para sistema de proyectos a Carolina Sagarnaga | Fede | 100% | 100%
| 2014-10-27 | Hacer diseño de base de datos para sistema SPC | Fede | 100% | 100%
| 2014-10-27 | Hacer propuesta para sistema de proyectos San José | Fede | 100% | 100%
| 2014-10-27 | Facturar, cobrar e instalar el router cisco s San José | Fede | 100% | 100%
| 2014-10-27 | Revisión de proyectos y privilegios asignados a Kanyon (PIKE) | Fede | 100% | 100%
| 2014-10-27 | Hacer factura y presentar documentación a IBMETRO por compra de materiales | Fede | 100% | 100%

## 2014-11-04
# Act. | Semana | Actividad | Resp. | Prometido | Ejectuado
| 2014-11-04 | Ejemplo con EXT, carga de privilegios desde base de datos (con Yii) | Fede | 100% | 80%
| 2014-11-04 | Ejemplo con EXT, administración de usuarios y privilegios (con Yii) | Fede | 100% | 60%
| 2014-11-04 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | Fede | 100% | 35%
| 2014-11-04 | Interfaz de módulo de familia, beneficiario, evaluaciones, actividades y asistencia | Fede | 100% | 90%
| 2014-11-04 | Llamar a Julio Larrazabal para consultar estado de propuesta para desarrollo de sistema | Fede | 100% | 0%
| 2014-11-04 | Elaborar el informe final de sistema San José | Fede | 100% | 100%
| 2014-11-04 | Hacer todos los patrones de ExtJS para que los genere Gii | Fede | 100% | 0%
| 2014-11-04 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | Fede | 100% | 10%
| 2014-11-04 | Mandar el enlace para que ingresen la información de prueba al sistema SISSCSJ | Fede | 100% | 0%

## 2014-11-10
# Act. | Semana | Actividad | Resp. | Prometido | Ejectuado
| 2014-11-10 | Ejemplo con EXT, carga de privilegios desde base de datos (con Yii) | Fede | 100% | 80%
| 2014-11-10 | Ejemplo con EXT, administración de usuarios y privilegios (con Yii) | Fede | 100% | 60%
| 2014-11-10 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | Fede | 100% | 35%
| 2014-11-10 | Interfaz de módulo de familia, beneficiario, evaluaciones, actividades y asistencia | Fede | 100% | 92%
| 2014-11-10 | Llamar a Julio Larrazabal para consultar estado de propuesta para desarrollo de sistema | Fede | 100% | 0%
| 2014-11-10 | Hacer todos los patrones de ExtJS para que los genere Gii | Fede | 100% | 0%
| 2014-11-10 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | Fede | 100% | 10%
| 2014-11-10 | Mandar el enlace para que ingresen la información de prueba al sistema SISSCSJ | Fede | 100% | 100%
| 2014-11-10 | Terminar diseño de base de datos de sistema de activos SCSJ | Fede | 100% | 0%
| 2014-11-10 | Terminar diseño de base de datos de módulo de proyectos SCSJ | Fede | 100% | 0%
| 2014-11-10 | [Sábado] Hacer prueba de generación de sistema | Fede | 100% | 0%
| 2014-11-10 | Mandar a imprimir los volantes para venta de equipos | Fede | 100% | 90%
| 2014-11-10 | Terminar modificaciones a sitio web udesign.com | Fede | 100% | 90%
| 2014-11-10 | Crear página de facebook para ventas cuenta C | Fede | 100% | 5%
| 2014-11-10 | Revisar pagos por material a Ibmetro (con nelson) total 5115 Bs. | Fede | 100% | 100%
| 2014-11-10 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | Fede | 100% | 10%
| 2014-11-10 | Renovación de Licencia de Funcionamiento | Fede | 100% | 0%
| 2014-11-10 | Renovación de NIT | Fede | 100% | 100%
| 2014-11-11 | Visita a SPC para revisión del CTP (Extra) | Fede | 100% | 100%
| 2014-11-12 | Hacer 2 propuestas de desarrollo de sistemas San José para comparativo | Fede | 100% | 0%
| 2014-11-14 | Propuesta para carlos centellas | Fede | 100% | 100%

## 2014-11-17
# Act. | Semana | Actividad | Resp. | Estado Inicial | Prometido | Estado Final
| 2014-11-14 | Ejemplo con EXT, carga de privilegios desde base de datos (con Yii) | Fede |  |  | 100%
| 2014-11-14 | Ejemplo con EXT, administración de usuarios y privilegios (con Yii) | Fede |  |  | 60%
| 2014-11-14 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | Fede |  |  | 35%
| 2014-11-14 | Interfaz de módulo de familia, beneficiario, evaluaciones, actividades y asistencia | Fede |  |  | 92%
| 2014-11-14 | Llamar a Julio Larrazabal para consultar estado de propuesta para desarrollo de sistema | Fede |  |  | 0%
| 2014-11-14 | Hacer todos los patrones de ExtJS para que los genere Gii | Fede |  |  | 0%
| 2014-11-14 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | Fede |  |  | 60%
| 2014-11-14 | Terminar diseño de base de datos de sistema de activos SCSJ | Fede |  |  | 0%
| 2014-11-14 | Terminar diseño de base de datos de módulo de proyectos SCSJ | Fede |  |  | 10%
| 2014-11-14 | [Sábado] Hacer prueba de generación de sistema | Fede |  |  | 0%
| 2014-11-14 | Mandar a imprimir los volantes para venta de equipos | Fede |  |  | 100%
| 2014-11-14 | Terminar modificaciones a sitio web udesign.com | Fede |  |  | 90%
| 2014-11-14 | Crear página de facebook para ventas cuenta C | Fede |  |  | 5%
| 2014-11-14 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | Fede |  |  | 10%
| 2014-11-14 | Renovación de Licencia de Funcionamiento | Fede |  |  | 0%
| 2014-11-14 | Entregar facturas de adelantos de sistemas a San José | Fede |  |  | 100%
| 2014-11-14 | Repartir volantes CTQ | Fede |  |  | 100%
| 2014-11-14 | Ir a reclutar personas para el cargo de Nata en instituto INCOS | Fede |  |  | 100%
| 2014-11-20 | Cotización a sole | Fede | 100% |  | 0%
| 2014-11-20 | Cotización a Playa Turquesa | Fede | 100% |  | 0%
| 2014-11-20 | Visita a FIE ONG (mañana y tarde) 2.5 horas de soporte | Fede | 100% |  | 0%

## 2014-11-24
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2014-11-24 | Ejemplo con EXT, administración de usuarios y privilegios (con Yii) | 60% | 100% |  | 40% | 0% | 0%
2014-11-24 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% |  | 0% | 0% | -100%
2014-11-24 | Interfaz de módulo de familia, beneficiario, evaluaciones, actividades y asistencia | 92% | 100% | 93% | 8% | 1% | 12.5%
2014-11-24 | Llamar a Julio Larrazabal para consultar estado de propuesta para desarrollo de sistema | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 200%
2014-11-24 | Hacer todos los patrones de ExtJS para que los genere Gii | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2014-11-24 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | 60% | 100% |  | 40% | 0% | 0%
2014-11-24 | Terminar diseño de base de datos de sistema de activos SCSJ | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2014-11-24 | Terminar diseño de base de datos de módulo de proyectos SCSJ | 10% | 100% | 100% | 90% | 90% | 100%
2014-11-24 | [Sábado] Hacer prueba de generación de sistema | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2014-11-24 | Terminar modificaciones a sitio web udesign.com | 90% | 100% | 100% | 10% | 10% | 100%
2014-11-24 | Crear página de facebook para ventas cuenta C | 5% | 5% |  | 0% | 0% | -100%
2014-11-24 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | 10% | 100% | 75% | 90% | 65% | 72.22%
2014-11-24 | Renovación de Licencia de Funcionamiento | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2014-11-24 | Llamar a Playa Turquesa para hacer seguimiento de venta de equipos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2014-11-24 | Cotización de equipos PC a sole (llamar) | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | 100%
2014-11-24 | Creación de correos y configuración de dominio para IBMETRO | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2014-11-24 | Comprar en Amazon y eBay con capital C (aprovechando viernes negro) | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2014-11-24 | Llamar a papá de Sole para reinstalación de equipos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2014-11-24 | Cotizar laptops para Toya (FIE) | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2014-11-24 | Presentación del módulo de proyectos | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 0%
2014-11-24 | Importar información de Alpacoma a sistema SISSCSJ | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2014-11-24 | Seguimiento a conexión de Yii con SQL Server (falta algo de documentación) | 0% | 100% | 80% | 100% | 80% | 80%
2014-11-24 | Repartir volantes CTQ | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 0%
2014-11-24 | Cobrar a Isidro por soportes y resto de PC | 0% | 100% | 80% | 100% | 80% | 80%
2014-11-24 | Revisar CxC en duda (Claudia Durán y Overview) | 0% | 100% | 40% | 100% | 40% | 40%
2014-11-24 | Consultar a Paulo por pago de último Desarrollo (henrry) | 0% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50%
2014-11-24 | Recuperar adaptador de netbook de Ximena Behoteguy | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2014-11-24 | Hacer acta de cierre para proyecto de Correo SPC | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Efectividad |  |  | 73.08%
|  |  |  | Avance |  |  | 58.14%
Note on I32: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I33: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2014-12-01
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2014-12-01 | Ejemplo con EXT, administración de usuarios y privilegios (con Yii) | 60% | 100% | 90% | 40% | 30% | 75%
2014-12-01 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% |  | 0% | 0% | -100%
2014-12-01 | Interfaz de módulo de familia, beneficiario, evaluaciones, actividades y asistencia | 93% | 100% |  | 7% | 0% | 0%
2014-12-01 | Probar la generación de archivos EXT mediante Yii | 0% | 100% | 60% | 100% | 60% | 60%
2014-12-01 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | 60% | 100% |  | 40% | 0% | 0%
2014-12-01 | Terminar diseño de base de datos de sistema de activos SCSJ | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2014-12-01 | Terminar diseño de base de datos de sistema para Argentina | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2014-12-01 | Hacer prueba de generación de sistema | 0% | 100% | 60% | 100% | 60% | 60%
2014-12-01 | Consultar más modificaciones del sitio web de udesign.com.bo | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2014-12-01 | Crear página de facebook para ventas cuenta C (definir nombre) | 5% | 100% |  | 95% | 0% | 0%
2014-12-01 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | 70% | 100% | 90% | 30% | 20% | 66.67%
2014-12-01 | Renovación de Licencia de Funcionamiento | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2014-12-01 | Llamar a sole para coordinar la solución a dar al equipo de su papá | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2014-12-01 | Creación de correos y configuración de dominio para IBMETRO | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 0%
2014-12-01 | Comprar en Internet con capital C | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 0%
2014-12-01 | Hacer seguimiento a cotización de Laptop a FIE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2014-12-01 | Presentación del módulo de proyectos | 0% | 100% | 30% | 100% | 30% | 30%
2014-12-01 | Importar información de Alpacoma a sistema SISSCSJ | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2014-12-01 | Seguimiento a conexión de Yii con SQL Server (falta algo de documentación) | 80% | 100% | 100% | 20% | 20% | 100%
2014-12-01 | Repartir volantes CTQ | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2014-12-01 | Cobrar a Isidro por soportes y resto de PC | 80% | 100% | 90% | 20% | 10% | 50%
2014-12-01 | Revisar CxC en duda (Claudia Durán y Overview) | 40% | 100% |  | 60% | 0% | 0%
2014-12-01 | Consultar a Paulo por pago de último Desarrollo (henrry) | 50% | 100% | 60% | 50% | 10% | 20%
|  |  | Efectividad |  |  |  | 47.87%
|  |  | Avance Prometido Promedio |  |  |  | 54.87%
2014-12-01 | Cambiar galeria de fotos de udesign.com.bo para que se vean más fotos (como en planta)
2014-12-03 | Hacer propuesta para mantenimiento web para CONFIE
2014-12-03 | Reunión con Noelia y Janet para mantenimiento de web
2014-12-03 | Reunión con Paulo para capacitación en carga de videos
2014-12-04 | Reunión con Eximbol (pospuesta para viernes 9:30)
2014-12-05 | Elaboración de propuestas web y tarjetas virtuales
Note on I27: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I28: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2014-12-08
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2014-12-08 | Ejemplo con EXT, administración de usuarios y privilegios (con Yii) | 90% | 100% |  | 10% | 0% | 0%
2014-12-08 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% |  | 0% | 0% | -100%
2014-12-08 | Interfaz de módulo de familia, beneficiario, evaluaciones, actividades y asistencia | 93% | 100% |  | 7% | 0% | 0%
2014-12-08 | Probar la generación de archivos EXT mediante Yii | 60% | 100% |  | 40% | 0% | 0%
2014-12-08 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | 60% | 100% |  | 40% | 0% | 0%
2014-12-08 | Terminar diseño de base de datos de sistema de activos SCSJ | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2014-12-08 | Hacer prueba de generación de sistema | 60% | 100% |  | 40% | 0% | 0%
2014-12-08 | Crear cuentas de correo de IBMETRO (para migración del viernes) | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2014-12-08 | Crear página de facebook para ventas cuenta C (definir nombre) | 5% | 100% |  | 95% | 0% | 0%
2014-12-08 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | 90% | 100% | 95% | 10% | 5% | 50%
2014-12-08 | Renovación de Licencia de Funcionamiento | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2014-12-08 | Creación de correos y configuración de dominio para IBMETRO | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2014-12-08 | Cambiar galeria de fotos de udesign.com.bo para que se vean más fotos (como en planta) | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 0%
2014-12-08 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 0% | 100% | 70% | 100% | 70% | 70%
2014-12-08 | Hacer propuesta para mantenimiento web para CONFIE | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 0%
2014-12-08 | Elaboración de propuestas web y tarjetas virtuales | 0% | 100% | 60% | 100% | 60% | 60%
2014-12-08 | Comprar en Internet con capital C | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 0%
2014-12-08 | Presentación del módulo de proyectos | 30% | 100% | 35% | 70% | 5% | 7.143%
2014-12-08 | Importar información de Alpacoma a sistema SISSCSJ | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2014-12-08 | Repartir volantes CTQ | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2014-12-08 | Cobrar a Isidro por soportes y resto de PC | 90% | 100% |  | 10% | 0% | 0%
2014-12-08 | Revisar CxC en duda (Claudia Durán y Overview) | 40% | 100% |  | 60% | 0% | 0%
2014-12-08 | Consultar a Paulo por pago de último Desarrollo (henrry) | 60% | 100% |  | 40% | 0% | 0%
|  |  | Efectividad |  |  |  | 21.51%
|  |  | Avance Prometido Promedio |  |  |  | 48.78%
Note on I27: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I28: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2014-12-15
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2014-12-08 | Ejemplo con EXT, administración de usuarios y privilegios (con Yii) | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2014-12-08 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% | 35% | 0% | 0% | -100%
2014-12-08 | Interfaz de módulo de familia, beneficiario, evaluaciones, actividades y asistencia | 93% | 100% | 93% | 7% | 0% | 0%
2014-12-08 | Probar la generación de archivos EXT mediante Yii | 60% | 100% | 60% | 40% | 0% | 0%
2014-12-08 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | 60% | 100% | 60% | 40% | 0% | 0%
2014-12-08 | Terminar diseño de base de datos de sistema de activos SCSJ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2014-12-08 | Hacer prueba de generación de sistema | 60% | 100% | 60% | 40% | 0% | 0%
2014-12-08 | Crear página de facebook para ventas cuenta C (definir nombre) | 5% | 100% | 5% | 95% | 0% | 0%
2014-12-08 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | 95% | 100% | 95% | 5% | 0% | 0%
2014-12-08 | Renovación de Licencia de Funcionamiento | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2014-12-08 | Hacer modificaciones al sitio web de udesign.com.bo | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2014-12-08 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 70% | 100% | 70% | 30% | 0% | 0%
2014-12-08 | Hacer propuesta para mantenimiento web para CONFIE | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2014-12-08 | Elaboración de propuestas web y tarjetas virtuales | 60% | 100% | 60% | 40% | 0% | 0%
2014-12-08 | Comprar en Internet con capital C | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2014-12-08 | Presentación del módulo de proyectos | 35% | 100% | 45% | 65% | 10% | 15.38%
2014-12-08 | Importar información de Alpacoma a sistema SISSCSJ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2014-12-08 | Repartir volantes CTQ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2014-12-08 | Cobrar a Isidro por soportes y resto de PC | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2014-12-08 | Revisar CxC en duda (Claudia Durán y Overview) | 40% | 100% | 40% | 60% | 0% | 0%
2014-12-08 | Consultar a Paulo por pago de último Desarrollo (henrry) | 60% | 100% | 100% | 40% | 40% | 100%
|  |  | Efectividad |  |  |  | 7.212%
|  |  | Avance Prometido Promedio |  |  |  | 37.24%
Note on I25: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I26: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2014-12-22
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2014-12-08 | Ejemplo con EXT, administración de usuarios y privilegios (con Yii) | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2014-12-08 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% | 35% | 0% | 0% | -100%
2014-12-08 | Interfaz de módulo de familia, beneficiario, evaluaciones, actividades y asistencia | 93% | 100% | 93% | 7% | 0% | 0%
2014-12-08 | Probar la generación de archivos EXT mediante Yii | 60% | 100% | 70% | 40% | 10% | 25%
2014-12-08 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | 60% | 100% | 80% | 40% | 20% | 50%
2014-12-08 | Terminar diseño de base de datos de sistema de activos SCSJ | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 150%
2014-12-08 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | 95% | 100% | 95% | 5% | 0% | 0%
2014-12-08 | Renovación de Licencia de Funcionamiento | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2014-12-08 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 70% | 100% | 80% | 30% | 10% | 33.33%
2014-12-08 | Hacer propuesta para mantenimiento web para CONFIE | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2014-12-08 | Elaboración de tarjetas virtuales | 60% | 100% | 100% | 40% | 40% | 100%
2014-12-08 | Comprar en Internet con capital C | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2014-12-08 | Presentación del módulo de proyectos | 35% | 100% | 35% | 65% | 0% | 0%
2014-12-08 | Importar información de Alpacoma a sistema SISSCSJ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2014-12-08 | Repartir volantes CTQ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2014-12-08 | Cobrar a Isidro por soportes y resto de PC | 90% | 100% | 100% | 10% | 10% | 100%
2014-12-08 | Revisar CxC en duda (Claudia Durán y Overview) | 40% | 100% | 40% | 60% | 0% | 0%
2014-12-08 | Consultar a Paulo por pago de último Desarrollo (henrry) | 60% | 100% | 100% | 40% | 40% | 100%
|  |  | Efectividad |  |  |  | 39.88%
|  |  | Avance Prometido Promedio |  |  |  | 30.39%
Note on I22: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I23: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2015-01-26
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2015-01-26 | Ejemplo con EXT, administración de usuarios y privilegios (con Yii) | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-01-26 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% | 35% | 0% | 0% | -100%
2015-01-26 | Interfaz de módulo de familia, beneficiario, evaluaciones, actividades y asistencia | 93% | 100% | 93% | 7% | 0% | 0%
2015-01-26 | Probar la generación de archivos EXT mediante Yii | 70% | 100% | 80% | 30% | 10% | 33.33%
2015-01-26 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | 80% | 100% | 80% | 20% | 0% | 0%
2015-01-26 | Terminar diseño de base de datos de sistema de activos SCSJ | 50% | 0% | 100% | -50% | 50% | 150%
2015-01-26 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | 95% | 100% | 95% | 5% | 0% | 0%
2015-01-26 | Renovación de Licencia de Funcionamiento | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-01-26 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 80% | 100% | 80% | 20% | 0% | 0%
2015-01-26 | Hacer propuesta para mantenimiento web para CONFIE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2015-01-26 | Elaborar contrato privado para Victor (1 año a 1500 Bs. mes) | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-01-26 | Comprar en Internet con capital C | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2015-01-26 | Terminar módulo de proyectos SISSCSJ | 35% | 100% | 90% | 65% | 55% | 84.62%
2015-01-26 | Importar información de Alpacoma a sistema SISSCSJ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-01-26 | Repartir volantes CTQ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-01-26 | Recojer cheque de San Jose y devolver el adelanto | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2015-01-26 | Mandar propuesta de soporte con Pedro a Patricia | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2015-01-26 | Revisar CxC en duda (Claudia Durán y Overview) | 40% | 100% | 100% | 60% | 60% | 100%
2015-01-26 | Promocionar los productos en la tienda de Facebook | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  | Efectividad |  |  |  | 51.2%
|  |  | Avance Prometido Promedio |  |  |  | 40.37%
Note on I23: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I24: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2015-04-06
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2015-04-06 | Ejemplo con EXT, administración de usuarios y privilegios (con Yii) | 90% | 90% |  | 0% | 0% | -100%
2015-04-06 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% |  | 0% | 0% | -100%
2015-04-06 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | 95% | 100% | 95% | 5% | 0% | 0%
2015-04-06 | Interfaz de actividades y asistencia | 93% | 100% | 97% | 7% | 4% | 57.14%
2015-04-06 | Terminar módulo de proyectos SISSCSJ | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-04-06 | Probar la generación de archivos EXT mediante Yii | 80% | 100% | 80% | 20% | 0% | 0%
2015-04-06 | Renovación de Licencia de Funcionamiento | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2015-04-06 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | 80% | 100% | 80% | 20% | 0% | 0%
2015-04-06 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 80% | 100% | 85% | 20% | 5% | 25%
2015-04-06 | Elaborar contrato privado para Victor (1 año a 1500 Bs. mes) | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-04-06 | Importar información de Alpacoma a sistema SISSCSJ | 0% | 100% | 90% | 100% | 90% | 90%
2015-04-06 | Repartir volantes CTQ | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2015-04-06 | Promocionar los productos en la tienda de Facebook | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2015-04-06 | Desarrollar el sistema para SPC | 0% | 100% | 15% | 100% | 15% | 15%
2015-04-06 | Terminar sistema de activos SCSJ e importar datos | 0% | 100% | 40% | 100% | 40% | 40%
|  |  | Efectividad |  |  |  | 21.52%
|  |  | Avance Prometido Promedio |  |  |  | 21.69%
Note on I19: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I20: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2015-04-13
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2015-04-06 | Ejemplo con EXT, administración de usuarios y privilegios (con Yii) | 90% | 90% |  | 0% | 0% | -100%
2015-04-06 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% |  | 0% | 0% | -100%
2015-04-06 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | 95% | 100% | 95% | 5% | 0% | 0%
2015-04-06 | Interfaz de actividades y asistencia | 97% | 100% | 97% | 3% | 0% | 0%
2015-04-06 | Terminar módulo de proyectos SISSCSJ | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-04-06 | Probar la generación de archivos EXT mediante Yii | 80% | 100% | 80% | 20% | 0% | 0%
2015-04-06 | Renovación de Licencia de Funcionamiento | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2015-04-06 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | 80% | 100% | 85% | 20% | 5% | 25%
2015-04-06 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 85% | 100% | 87% | 15% | 2% | 13.33%
2015-04-06 | Elaborar contrato privado para Victor (1 año a 1500 Bs. mes) | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-04-06 | Importar información de Alpacoma a sistema SISSCSJ | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-04-06 | Repartir volantes CTQ | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2015-04-06 | Promocionar los productos en la tienda de Facebook | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2015-04-06 | Desarrollar el sistema para SPC | 15% | 100% | 30% | 85% | 15% | 17.65%
2015-04-06 | Terminar sistema de activos SCSJ e importar datos | 40% | 100% | 80% | 60% | 40% | 66.67%
|  |  | Efectividad |  |  |  | 12.26%
|  |  | Avance Prometido Promedio |  |  |  | 21.87%
Note on I19: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I20: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2015-04-20
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2015-04-06 | Ejemplo con EXT, administración de usuarios y privilegios (con Yii) | 90% | 90% |  | 0% | 0% | -100%
2015-04-06 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% |  | 0% | 0% | -100%
2015-04-20 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | 95% | 100% | 96% | 5% | 1% | 20%
2015-04-20 | Interfaz de actividades y asistencia | 97% | 100% | 97% | 3% | 0% | 0%
2015-04-20 | Terminar módulo de proyectos SISSCSJ | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-04-20 | Probar la generación de archivos EXT mediante Yii | 80% | 100% | 80% | 20% | 0% | 0%
2015-04-06 | Renovación de Licencia de Funcionamiento | 0% | 100% | 10% | 100% | 10% | 10%
2015-04-20 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | 85% | 100% | 85% | 15% | 0% | 0%
2015-04-20 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 87% | 100% | 87% | 13% | 0% | 0%
2015-04-20 | Elaborar contrato privado para Victor (1 año a 1500 Bs. mes) | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-04-20 | Importar información de Alpacoma a sistema SISSCSJ | 90% | 100% | 95% | 10% | 5% | 50%
2015-04-06 | Repartir volantes CTQ | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2015-04-06 | Promocionar los productos en la tienda de Facebook | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2015-04-20 | Desarrollar el sistema para SPC | 40% | 100% | 40% | 60% | 0% | 0%
2015-04-20 | Terminar sistema de activos SCSJ e importar datos | 80% | 100% | 90% | 20% | 10% | 50%
2015-04-20 | Reunión con Karen para presentar balance 2014 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-04-20 | Terminar modificaciones recabadas en Alpacoma y Las Lomas + Privilegios | 0% | 100% | 70% | 100% | 70% | 70%
2015-04-20 | Hablar con Boris para que devuelva los 3000 Bs. Prestados | 0% | 100% | 95% | 100% | 95% | 95%
2015-04-20 | Terminar modificación de udesign.com.bo | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Efectividad |  |  |  | 26.33%
|  |  | Avance Prometido Promedio |  |  |  | 39.79%
Note on I23: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I24: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2015-04-27
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2015-04-27 | Ejemplo con EXT, administración de usuarios y privilegios (con Yii) | 90% | 90% |  | 0% | 0% | -100%
2015-04-27 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% |  | 0% | 0% | -100%
2015-04-27 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | 96% | 100% | 96% | 4% | 0% | 0%
2015-04-27 | Interfaz de actividades y asistencia | 97% | 100% | 97% | 3% | 0% | 0%
2015-04-27 | Terminar módulo de proyectos SISSCSJ | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-04-27 | Probar la generación de archivos EXT mediante Yii | 80% | 100% | 85% | 20% | 5% | 25%
2015-04-27 | Renovación de Licencia de Funcionamiento | 10% | 100% | 10% | 90% | 0% | 0%
2015-04-27 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | 85% | 100% | 85% | 15% | 0% | 0%
2015-04-27 | Terminar modificaciones de udesign.com.bo | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2015-04-27 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 87% | 100% | 87% | 13% | 0% | 0%
2015-04-27 | Elaborar contrato privado para Victor (1 año a 1500 Bs. mes) | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-04-27 | Importar información de Alpacoma a sistema SISSCSJ | 95% | 100% | 100% | 5% | 5% | 100%
2015-04-27 | Repartir volantes CTQ | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2015-04-27 | Promocionar los productos en la tienda de Facebook | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2015-04-27 | Desarrollar el sistema para SPC | 40% | 100% | 60% | 60% | 20% | 33.33%
2015-04-27 | Terminar sistema de activos SCSJ e importar datos | 90% | 100% | 100% | 10% | 10% | 100%
2015-04-27 | Terminar modificaciones recabadas en Alpacoma y Las Lomas + Privilegios | 70% | 100% | 75% | 30% | 5% | 16.67%
2015-04-27 | Hablar con Boris para que devuelva los 3000 Bs. Prestados | 95% | 100% | 95% | 5% | 0% | 0%
2015-04-27 | Terminar modificación de udesign.com.bo | 100% | 100% |  | 0% | 0% | -100%
|  |  | Efectividad |  |  |  | 26.79%
|  |  | Avance Prometido Promedio |  |  |  | 24.47%
Note on I23: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I24: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2015-05-11
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2015-05-11 | Ejemplo con EXT, administración de usuarios y privilegios (con Yii) | 95% | 100% | 100% | 5% | 5% | 100%
2015-05-11 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 50% | 35% | 15% | 0% | 0%
2015-05-11 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | 96% | 97% | 96% | 1% | 0% | 0%
2015-05-11 | Revisar y terminar Interfaz de actividades y asistencia en SISSCSJ | 97% | 100% | 97% | 3% | 0% | 0%
2015-05-11 | Terminar módulo de proyectos SISSCSJ | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-05-11 | Probar la generación de archivos EXT mediante Yii | 85% | 90% | 95% | 5% | 10% | 200%
2015-05-11 | Renovación de Licencia de Funcionamiento (Alcaldía) | 10% | 100% | 10% | 90% | 0% | 0%
2015-05-11 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | 85% | 100% | 85% | 15% | 0% | 0%
2015-05-11 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 87% | 100% | 87% | 13% | 0% | 0%
2015-05-11 | Elaborar contrato privado para Victor (1 año a 1500 Bs. mes) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-05-11 | Repartir volantes CTQ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-05-11 | Promocionar los productos en la tienda de Facebook | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-05-11 | Desarrollar el sistema para SPC | 60% | 100% | 60% | 40% | 0% | 0%
2015-05-11 | Terminar modificaciones al sistema de activos SCSJ | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-05-11 | Terminar modificaciones recabadas en Alpacoma y Las Lomas + Privilegios | 75% | 100% | 75% | 25% | 0% | 0%
2015-05-11 | Hablar con Boris para que devuelva los 3000 Bs. Prestados | 95% | 100% | 95% | 5% | 0% | 0%
2015-05-11 | Estructurar contenido y ponerlo en template elegido para web SCSJ | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-05-11 | Terminar propuesta y análisis de requerimientos sistema DTA-IBMETRO | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2015-05-11 | Terminar y presentar informe de revisión de sitio principal del Banco FIE | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2015-05-11 | Desarrollar el sistema para Despachos INBOLSA | 0% | 100% | 90% | 100% | 90% | 90%
2015-05-11 | Renovación de FUNDEMPRESA | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  | Efectividad |  |  |  | 32.78%
|  |  | Avance Prometido Promedio |  |  |  | 39.38%
Note on I25: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I26: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2015-05-18
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2015-05-18 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% | 35% | 0% | 0% | -100%
2015-05-18 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | 96% | 100% | 96% | 4% | 0% | 0%
2015-05-18 | Revisar y terminar Interfaz de actividades y asistencia en SISSCSJ | 97% | 100% | 97% | 3% | 0% | 0%
2015-05-18 | Terminar módulo de proyectos SISSCSJ | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-05-18 | Probar la generación de archivos EXT mediante Yii | 95% | 100% | 97% | 5% | 2% | 40%
2015-05-18 | Renovación de Licencia de Funcionamiento (Alcaldía) | 10% | 100% | 10% | 90% | 0% | 0%
2015-05-18 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | 85% | 100% | 85% | 15% | 0% | 0%
2015-05-18 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 87% | 100% | 87% | 13% | 0% | 0%
2015-05-18 | Elaborar contrato privado para Victor (1 año a 1500 Bs. mes) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-05-18 | Repartir volantes CTQ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-05-18 | Promocionar los productos en la tienda de Facebook | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-05-18 | Desarrollar el sistema para SPC | 60% | 100% | 60% | 40% | 0% | 0%
2015-05-18 | Terminar modificaciones al sistema de activos SCSJ | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-05-18 | Terminar modificaciones recabadas en Alpacoma y Las Lomas + Privilegios | 75% | 100% | 75% | 25% | 0% | 0%
2015-05-18 | Hablar con Boris para que devuelva los 3000 Bs. Prestados | 95% | 95% | 95% | 0% | 0% | -100%
2015-05-18 | Estructurar contenido y ponerlo en template elegido para web SCSJ | 0% | 100% | 10% | 100% | 10% | 10%
2015-05-18 | Terminar propuesta alternativa para sistema DTA-IBMETRO | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-05-18 | Desarrollar el sistema para Despachos INBOLSA | 90% | 100% | 95% | 10% | 5% | 50%
2015-05-18 | Renovación de FUNDEMPRESA | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  | Efectividad |  |  |  | 7.143%
|  |  | Avance Prometido Promedio |  |  |  | 32.37%
Note on I23: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I24: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2015-05-25
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2015-05-25 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% | 35% | 0% | 0% | -100%
2015-05-25 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | 96% | 100% | 96% | 4% | 0% | 0%
2015-05-25 | Revisar y terminar Interfaz de actividades y asistencia en SISSCSJ | 97% | 100% | 97% | 3% | 0% | 0%
2015-05-25 | Terminar módulo de proyectos SISSCSJ | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-05-25 | Probar la generación de archivos EXT mediante Yii | 97% | 100% | 97% | 3% | 0% | 0%
2015-05-25 | Renovación de Licencia de Funcionamiento (Alcaldía) | 10% | 100% | 10% | 90% | 0% | 0%
2015-05-25 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | 85% | 100% | 85% | 15% | 0% | 0%
2015-05-25 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 87% | 100% | 87% | 13% | 0% | 0%
2015-05-25 | Elaborar contrato privado para Victor (1 año a 1500 Bs. mes) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-05-25 | Repartir volantes CTQ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-05-25 | Promocionar los productos en la tienda de Facebook | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-05-25 | Desarrollar el sistema para SPC | 60% | 100% | 60% | 40% | 0% | 0%
2015-05-25 | Terminar modificaciones al sistema de activos SCSJ | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-05-25 | Terminar modificaciones recabadas en Alpacoma y Las Lomas + Privilegios | 75% | 100% | 75% | 25% | 0% | 0%
2015-05-25 | Hablar con Boris para que devuelva los 3000 Bs. Prestados | 95% | 95% | 95% | 0% | 0% | -100%
2015-05-25 | Estructurar contenido y ponerlo en template elegido para web SCSJ | 10% | 100% | 90% | 90% | 80% | 88.89%
2015-05-25 | Terminar propuesta alternativa para sistema DTA-IBMETRO | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2015-05-25 | Desarrollar el sistema para Despachos INBOLSA (1a presentación) | 95% | 100% | 100% | 5% | 5% | 100%
2015-05-25 | Hacer informe de soporte a sistema SISSCSJ (Mayo 2015) + soporte de redes a alpacoma | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-05-25 | Renovación de FUNDEMPRESA | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Efectividad |  |  |  | 25.93%
|  |  | Avance Prometido Promedio |  |  |  | 34.9%
Note on I24: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I25: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2015-06-01
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2015-06-01 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% | 35% | 0% | 0% | -100%
2015-06-01 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | 96% | 100% | 96% | 4% | 0% | 0%
2015-06-01 | Revisar y terminar Interfaz de actividades y asistencia en SISSCSJ | 97% | 100% | 97% | 3% | 0% | 0%
2015-06-01 | Terminar módulo de proyectos SISSCSJ | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-06-01 | Probar la generación de archivos EXT mediante Yii | 97% | 100% | 98% | 3% | 1% | 33.33%
2015-06-01 | Renovación de Licencia de Funcionamiento (Alcaldía) | 10% | 100% | 80% | 90% | 70% | 77.78%
2015-06-01 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | 85% | 100% | 85% | 15% | 0% | 0%
2015-06-01 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 87% | 100% | 87% | 13% | 0% | 0%
2015-06-01 | Elaborar contrato privado para Victor (1 año a 1500 Bs. mes) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-06-01 | Repartir volantes CTQ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-06-01 | Promocionar los productos en la tienda de Facebook | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-06-01 | Desarrollar el sistema para SPC | 60% | 100% | 65% | 40% | 5% | 12.5%
2015-06-01 | Terminar modificaciones al sistema de activos SCSJ | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-06-01 | Terminar modificaciones recabadas en Alpacoma y Las Lomas + Privilegios | 75% | 100% | 75% | 25% | 0% | 0%
2015-06-01 | Hablar con Boris para que devuelva los 3000 Bs. Prestados | 95% | 95% | 95% | 0% | 0% | -100%
2015-06-01 | Estructurar contenido y ponerlo en template elegido para web SCSJ | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-06-01 | Desarrollar el sistema para Despachos INBOLSA (2a presentación) | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2015-06-01 | Hacer propuesta de sistema nuevo a Paulo | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-06-01 | Hacer informe de soporte a sistema SISSCSJ (Mayo 2015) + soporte de redes a alpacoma | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-06-01 | Hacer sitio web de CONFIE | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  | Efectividad Promedio |  |  |  | 14.91%
|  |  | Avance Prometido Promedio |  |  |  | 35.65%
Note on I24: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I25: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2015-06-08
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2015-06-08 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% |  | 0% | 0% | -100%
2015-06-08 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | 96% | 100% | 96% | 4% | 0% | 0%
2015-06-08 | Revisar y terminar Interfaz de actividades y asistencia en SISSCSJ | 97% | 100% | 97% | 3% | 0% | 0%
2015-06-08 | Terminar módulo de proyectos SISSCSJ | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-06-08 | Probar la generación de archivos EXT mediante Yii | 98% | 100% | 98% | 2% | 0% | 0%
2015-06-08 | Renovación de Licencia de Funcionamiento (Alcaldía) | 80% | 100% | 90% | 20% | 10% | 50%
2015-06-08 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | 85% | 100% | 85% | 15% | 0% | 0%
2015-06-08 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 87% | 100% | 87% | 13% | 0% | 0%
2015-06-08 | Elaborar contrato privado para Victor (1 año a 1500 Bs. mes) | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2015-06-08 | Repartir volantes CTQ | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2015-06-08 | Promocionar los productos en la tienda de Facebook | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2015-06-08 | Desarrollar el sistema para SPC | 65% | 100% | 75% | 35% | 10% | 28.57%
2015-06-08 | Terminar modificaciones al sistema de activos SCSJ | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-06-08 | Terminar modificaciones recabadas en Alpacoma y Las Lomas + Privilegios | 75% | 100% | 75% | 25% | 0% | 0%
2015-06-08 | Hablar con Boris para que devuelva los 3000 Bs. Prestados | 95% | 95% |  | 0% | 0% | -100%
2015-06-08 | Estructurar contenido y ponerlo en template elegido para web SCSJ | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-06-08 | Desarrollar el sistema para Despachos INBOLSA (2a presentación) | 100% | 100% |  | 0% | 0% | -100%
2015-06-08 | Hacer propuesta de sistema nuevo a Paulo | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-06-08 | Hacer informe de soporte a sistema SISSCSJ (Mayo 2015) + soporte de redes a alpacoma | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-06-08 | Hacer sitio web de CONFIE | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  | Efectividad Promedio |  |  |  | 5.612%
|  |  | Avance Prometido Promedio |  |  |  | 26.85%
Note on I24: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I25: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2015-06-15
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2015-06-15 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% |  | 0% | 0% | -100%
2015-06-15 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | 96% | 96% |  | 0% | 0% | -100%
2015-06-15 | Revisar y terminar Interfaz de actividades y asistencia en SISSCSJ | 97% | 100% | 97% | 3% | 0% | 0%
2015-06-15 | Terminar módulo de proyectos SISSCSJ | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-06-15 | Probar la generación de archivos EXT mediante Yii | 98% | 100% | 98% | 2% | 0% | 0%
2015-06-15 | Renovación de Licencia de Funcionamiento (Alcaldía) | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-06-15 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | 85% | 100% | 85% | 15% | 0% | 0%
2015-06-15 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 87% | 100% | 87% | 13% | 0% | 0%
2015-06-15 | Elaborar contrato privado para Victor (1 año a 1500 Bs. mes) | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2015-06-15 | Repartir volantes CTQ | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2015-06-15 | Promocionar los productos en la tienda de Facebook | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2015-06-15 | Desarrollar el sistema para SPC | 75% | 100% | 75% | 25% | 0% | 0%
2015-06-15 | Terminar modificaciones al sistema de activos SCSJ | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-06-15 | Terminar modificaciones recabadas en Alpacoma y Las Lomas + Privilegios | 75% | 100% | 75% | 25% | 0% | 0%
2015-06-15 | Hablar con Boris para que devuelva los 3000 Bs. Prestados | 95% | 95% |  | 0% | 0% | -100%
2015-06-15 | Estructurar contenido y ponerlo en template elegido para web SCSJ | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-06-15 | Hacer propuesta de sistema nuevo a Paulo | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-06-15 | Inscribirse a las AFPs para obtener certificado de no adeudo | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-06-15 | Registro en el RUPE y generación del certificado | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-06-15 | Terminar implementación de tienda Zenso Jeans | 0% | 100% | 10% | 100% | 10% | 10%
2015-06-15 | Hacer informe de soporte a sistema SISSCSJ (Mayo 2015) + soporte de redes a alpacoma | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-06-15 | Hacer sitio web de CONFIE | 0% | 100% | 5% | 100% | 5% | 5%
|  |  | Promedio de Efectividad |  |  |  | 0.9375%
|  |  | Promedio de Avance Prometido |  |  |  | 36.95%
Note on I26: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I27: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2015-06-22
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2015-06-22 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% | 35% | 0% | 0% | -100%
2015-06-22 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | 96% | 96% | 96% | 0% | 0% | -100%
2015-06-22 | Revisar y terminar Interfaz de actividades y asistencia en SISSCSJ | 97% | 100% | 97% | 3% | 0% | 0%
2015-06-22 | Terminar módulo de proyectos SISSCSJ | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-06-22 | Probar la generación de archivos EXT mediante Yii | 98% | 100% | 98% | 2% | 0% | 0%
2015-06-22 | Renovación de Licencia de Funcionamiento (Alcaldía) | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-06-22 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | 85% | 100% | 85% | 15% | 0% | 0%
2015-06-22 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 87% | 100% | 87% | 13% | 0% | 0%
2015-06-22 | Elaborar contrato privado para Victor (1 año a 1500 Bs. mes) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-06-22 | Repartir volantes CTQ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-06-22 | Promocionar los productos en la tienda de Facebook | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-06-22 | Desarrollar el sistema para SPC | 75% | 100% | 75% | 25% | 0% | 0%
2015-06-22 | Terminar modificaciones al sistema de activos SCSJ | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-06-22 | Terminar modificaciones recabadas en Alpacoma y Las Lomas + Privilegios | 75% | 100% | 75% | 25% | 0% | 0%
2015-06-22 | Hablar con Boris para que devuelva los 3000 Bs. Prestados | 95% | 95% | 95% | 0% | 0% | -100%
2015-06-22 | Estructurar contenido y ponerlo en template elegido para web SCSJ | 90% | 100% | 95% | 10% | 5% | 50%
2015-06-22 | Hacer propuesta de sistema nuevo a Paulo | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2015-06-22 | Inscribirse a las AFPs para obtener certificado de no adeudo | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-06-22 | Registro en el RUPE y generación del certificado | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-06-22 | Terminar implementación de tienda Zenso Jeans | 10% | 100% | 10% | 90% | 0% | 0%
2015-06-22 | Revisar TDRs y mandar propuesta a DTA IBMETRO | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2015-06-22 | Hacer informe de soporte a sistema SISSCSJ (Mayo 2015) + soporte de redes a alpacoma | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-06-22 | Hacer sitio web de CONFIE | 5% | 100% | 5% | 95% | 0% | 0%
|  |  | Promedio de Efectividad |  |  |  | 14.71%
|  |  | Promedio de Avance Prometido |  |  |  | 39.04%
Note on I27: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I28: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2015-06-29
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2015-06-29 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% | 35% | 0% | 0% | -100%
2015-06-29 | Llamar a Jorge para que devuelva las facturas | 96% | 100% | 100% | 4% | 4% | 100%
2015-06-29 | Revisar y terminar Interfaz de actividades y asistencia en SISSCSJ | 97% | 100% | 97% | 3% | 0% | 0%
2015-06-29 | Terminar módulo de proyectos SISSCSJ | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-06-29 | Probar la generación de archivos EXT mediante Yii | 98% | 100% | 100% | 2% | 2% | 100%
2015-06-29 | Renovación de Licencia de Funcionamiento (Alcaldía) | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-06-29 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ | 85% | 100% | 85% | 15% | 0% | 0%
2015-06-29 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 87% | 100% | 87% | 13% | 0% | 0%
2015-06-29 | Elaborar contrato privado para Victor (1 año a 1500 Bs. mes) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-06-29 | Repartir volantes CTQ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-06-29 | Promocionar los productos en la tienda de Facebook | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100%
2015-06-29 | Desarrollar el sistema para SPC | 75% | 100% | 100% | 25% | 25% | 100%
2015-06-29 | Terminar modificaciones al sistema de activos SCSJ | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-06-29 | Terminar modificaciones recabadas en Alpacoma y Las Lomas + Privilegios | 75% | 100% | 75% | 25% | 0% | 0%
2015-06-29 | Hablar con Boris para que devuelva los 3000 Bs. Prestados | 95% | 100% | 95% | 5% | 0% | 0%
2015-06-29 | Estructurar contenido y ponerlo en template elegido para web SCSJ | 95% | 100% | 95% | 5% | 0% | 0%
2015-06-29 | Inscribirse a las AFPs para obtener certificado de no adeudo | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-06-29 | Registro en el RUPE y generación del certificado | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-06-29 | Terminar implementación de tienda Zenso Jeans | 10% | 100% | 10% | 90% | 0% | 0%
2015-06-29 | Hacer informe de soporte a sistema SISSCSJ (Mayo 2015) + soporte de redes a alpacoma | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-06-29 | Hacer cotización de laptops a Overview | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2015-06-29 | Entregar oficina antigua | 0% | 100% | 90% | 100% | 90% | 90%
2015-06-29 | Hacer informe requerido por San José (Maité) | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2015-06-29 | Hacer sitio web de CONFIE y poner página en construcción | 5% | 100% | 5% | 95% | 0% | 0%
|  |  | Promedio de Efectividad |  |  |  | 29.5%
|  |  | Promedio de Avance Prometido |  |  |  | 41.75%
Note on I28: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I29: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2015-07-13
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2015-07-13 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% |  | 0% | 0% | -100%
2015-07-13 | Revisar y terminar Interfaz de actividades y asistencia en SISSCSJ | 97% | 100% |  | 3% | 0% | 0%
2015-07-13 | Terminar módulo de proyectos SISSCSJ | 90% | 100% |  | 10% | 0% | 0%
2015-07-13 | Renovación de Licencia de Funcionamiento (Alcaldía) | 90% | 100% |  | 10% | 0% | 0%
2015-07-13 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ (reportes y otros) | 85% | 100% |  | 15% | 0% | 0%
2015-07-13 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 87% | 100% |  | 13% | 0% | 0%
2015-07-13 | Repartir volantes CTQ | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2015-07-13 | Promocionar los productos en la tienda de Facebook | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -100%
2015-07-13 | Terminar modificaciones al sistema de activos SCSJ | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 0%
2015-07-13 | Terminar modificaciones recabadas en Alpacoma y Las Lomas + Privilegios | 75% | 100% |  | 25% | 0% | 0%
2015-07-13 | Hablar con Boris para que devuelva los 3000 Bs. Prestados | 95% | 100% | 100% | 5% | 5% | 100%
2015-07-13 | Estructurar contenido y ponerlo en template elegido para web SCSJ | 95% | 100% | 100% | 5% | 5% | 100%
2015-07-13 | Terminar implementación de tienda Zenso Jeans | 10% | 100% |  | 90% | 0% | 0%
2015-07-13 | Hacer informe de soporte a sistema SISSCSJ (Mayo 2015) + soporte de redes a alpacoma | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2015-07-13 | Entregar oficina antigua | 90% | 100% | 100% | 10% | 10% | 100%
2015-07-13 | Hacer sitio web de CONFIE y poner página en construcción | 5% | 100% | 100% | 95% | 95% | 100%
|  |  | Promedio de Efectividad |  |  |  | 38.46%
|  |  | Promedio de Avance Prometido |  |  |  | 30.06%
Note on I20: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I21: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2015-07-27
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2015-07-27 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% | 35% | 0% | 0% | -100%
2015-07-27 | Revisar y terminar Interfaz de actividades y asistencia en SISSCSJ | 97% | 100% | 97% | 3% | 0% | 0%
2015-07-27 | Terminar módulo de proyectos SISSCSJ | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-07-27 | Renovación de Licencia de Funcionamiento (Alcaldía) | 90% | 100% | 92% | 10% | 2% | 20%
2015-07-27 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ (reportes y otros) | 85% | 100% | 85% | 15% | 0% | 0%
2015-07-27 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 87% | 100% | 87% | 13% | 0% | 0%
2015-07-27 | Terminar modificaciones al sistema de activos SCSJ | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-07-27 | Terminar modificaciones recabadas en Alpacoma y Las Lomas + Privilegios | 75% | 100% | 75% | 25% | 0% | 0%
2015-07-27 | Hablar con Boris para que devuelva los 3000 Bs. Prestados | 95% | 100% | 100% | 5% | 5% | 100%
2015-07-27 | Terminar sitio web San José | 95% | 100% | 95% | 5% | 0% | 0%
2015-07-27 | Terminar implementación de tienda Zenso Jeans | 10% | 100% | 15% | 90% | 5% | 5.556%
2015-07-27 | Hacer informe de soporte a sistema SISSCSJ (Julio 2015) | 0% | 100% | 90% | 100% | 90% | 90%
2015-07-27 | Entregar oficina antigua | 90% | 100% | 95% | 10% | 5% | 50%
2015-07-27 | Hacer sitio web de CONFIE y poner página en construcción | 5% | 100% | 100% | 95% | 95% | 100%
|  |  | Promedio de Efectividad |  |  |  | 28.12%
|  |  | Promedio de Avance Prometido |  |  |  | 34.36%
Note on I18: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I19: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2015-08-03
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2015-08-03 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% | 35% | 0% | 0% | -100%
2015-08-03 | Revisar y terminar Interfaz de actividades y asistencia en SISSCSJ | 97% | 100% | 97% | 3% | 0% | 0%
2015-08-03 | Terminar módulo de proyectos SISSCSJ | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-08-03 | Renovación de Licencia de Funcionamiento (Alcaldía) | 92% | 100% | 95% | 8% | 3% | 37.5%
2015-08-03 | Renovación de FUNDEMPRESA | 95% | 100% | 95% | 5% | 0% | 0%
2015-08-03 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ (reportes y otros) | 85% | 100% | 85% | 15% | 0% | 0%
2015-08-03 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 87% | 100% | 87% | 13% | 0% | 0%
2015-08-03 | Terminar modificaciones al sistema de activos SCSJ | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-08-03 | Terminar modificaciones recabadas en Alpacoma y Las Lomas + Privilegios | 75% | 100% | 75% | 25% | 0% | 0%
2015-08-03 | Hablar con Boris para que devuelva los 3000 Bs. Prestados | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | -100%
2015-08-03 | Terminar sitio web San José | 95% | 100% | 95% | 5% | 0% | 0%
2015-08-03 | Terminar implementación de tienda Zenso Jeans | 15% | 100% | 15% | 85% | 0% | 0%
2015-08-03 | Hacer informe de soporte a sistema SISSCSJ (Julio 2015) | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-08-03 | Entregar oficina antigua | 95% | 100% | 100% | 5% | 5% | 100%
2015-08-03 | Terminar modificaciones de sistema de producción SPC | 0% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50%
2015-08-03 | Terminar sistema de Correspondencia FIE | 0% | 100% | 80% | 100% | 80% | 80%
2015-08-03 | Terminar modificaciones a la tienda de Zenso Jeans | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-08-03 | Registrarse con DATEC | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-08-03 | Enviar cotización de Laptops Lenovo a Garry | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-08-03 | Hacer sitio web de CONFIE y poner página en construcción | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | -100%
|  |  | Promedio de Efectividad |  |  |  | 15.74%
|  |  | Promedio de Avance Prometido |  |  |  | 39.2%
Note on I24: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I25: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2015-08-10
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2015-08-03 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% |  | 0% | 0% | -100%
2015-08-03 | Revisar y terminar Interfaz de actividades y asistencia en SISSCSJ | 97% | 100% | 97% | 3% | 0% | 0%
2015-08-03 | Terminar módulo de proyectos SISSCSJ | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-08-03 | Renovación de Licencia de Funcionamiento (Alcaldía) | 95% | 100% | 97% | 5% | 2% | 40%
2015-08-03 | Renovación de FUNDEMPRESA | 95% | 100% | 95% | 5% | 0% | 0%
2015-08-03 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ (reportes y otros) | 85% | 100% | 85% | 15% | 0% | 0%
2015-08-03 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 87% | 100% | 87% | 13% | 0% | 0%
2015-08-03 | Terminar modificaciones al sistema de activos SCSJ | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-08-03 | Terminar modificaciones recabadas en Alpacoma y Las Lomas + Privilegios | 75% | 100% | 75% | 25% | 0% | 0%
2015-08-03 | Hablar con Boris para que devuelva los 3000 Bs. Prestados | 100% | 100% |  | 0% | 0% | -100%
2015-08-03 | Terminar sitio web San José | 95% | 100% | 97% | 5% | 2% | 40%
2015-08-03 | Terminar implementación de tienda Zenso Jeans | 15% | 100% | 15% | 85% | 0% | 0%
2015-08-03 | Hacer informe de soporte a sistema SISSCSJ (Julio 2015) | 90% | 100% | 90% | 10% | 0% | 0%
2015-08-03 | Entregar oficina antigua | 100% | 100% |  | 0% | 0% | -100%
2015-08-03 | Terminar modificaciones de sistema de producción SPC | 50% | 100% | 80% | 50% | 30% | 60%
2015-08-03 | Terminar sistema de Correspondencia FIE | 80% | 100% | 95% | 20% | 15% | 75%
2015-08-03 | Terminar modificaciones a la tienda de Zenso Jeans | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-08-03 | Registrarse con DATEC | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
2015-08-03 | Enviar cotización de Laptops Lenovo a Garry | 0% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50%
2015-08-03 | Hacer sitio web de CONFIE y poner página en construcción | 100% | 100% |  | 0% | 0% | -100%
|  |  | Promedio de Efectividad |  |  |  | 16.56%
|  |  | Promedio de Avance Prometido |  |  |  | 32.3%
Note on I24: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I25: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%

## 2015-08-17
Semana | Actividad | Estado Inicial | Prometido | Estado Final | Avance Prometido | Avance Real | Efectividad
2015-08-03 | Documentación de flujo de trabajo para proyecto de desarrollo | 35% | 35% |  | 0% | 0% | -100%
2015-08-03 | Revisar y terminar Interfaz de actividades y asistencia en SISSCSJ | 97% | 100% |  | 3% | 0% | 0%
2015-08-03 | Terminar módulo de proyectos SISSCSJ | 90% | 100% |  | 10% | 0% | 0%
2015-08-03 | Renovación de Licencia de Funcionamiento (Alcaldía) | 97% | 100% | 100% | 3% | 3% | 100%
2015-08-03 | Renovación de FUNDEMPRESA | 95% | 100% | 100% | 5% | 5% | 100%
2015-08-03 | Terminar los faltantes del sistema SISSCSJ (reportes y otros) | 85% | 100% |  | 15% | 0% | 0%
2015-08-03 | Terminar sistema para Argentina (Hugo) | 87% | 100% |  | 13% | 0% | 0%
2015-08-03 | Terminar modificaciones al sistema de activos SCSJ | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 0%
2015-08-03 | Terminar modificaciones recabadas en Alpacoma y Las Lomas + Privilegios | 75% | 100% |  | 25% | 0% | 0%
2015-08-03 | Terminar sitio web San José | 97% | 100% |  | 3% | 0% | 0%
2015-08-03 | Hacer informe de soporte a sistema SISSCSJ (Julio 2015) | 90% | 100% |  | 10% | 0% | 0%
2015-08-03 | Terminar modificaciones de sistema de producción SPC | 80% | 100% |  | 20% | 0% | 0%
2015-08-03 | Terminar sistema de Correspondencia FIE | 95% | 100% |  | 5% | 0% | 0%
2015-08-03 | Terminar modificaciones a la tienda de Zenso Jeans | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2015-08-03 | Registrarse con DATEC | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 0%
2015-08-03 | Enviar cotización de Laptops Lenovo a Garry | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | 100%
2015-08-03 | Hacer sitio web de CONFIE | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 0%
|  |  | Promedio de Efectividad |  |  |  | 25%
|  |  | Promedio de Avance Prometido |  |  |  | 33.06%
Note on I21: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%
Note on I22: Federico Peñaranda N.: Debería ser cercano al 100%